|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Утвержден**  приказом директора  ГБОУ гимназия № 524  Московского района Санкт-Петербурга  № 379/1  от «29» октября 2014 г.  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.М.Лучкова | **Принят**  Педсоветом  ГБОУ гимназия № 524  Московского района Санкт-Петербурга  Протокол № 15  от «27» октября 2014 г. |  |  |

**План работы**

**региональной инновационной экспериментальной площадки**

**на 2014-2015 учебный год**

**ГБОУ гимназия № 524 Московского района**

**Тема экспериментальной инновационной деятельности:**

**«Разработка вариативной модели внедрения ФГОС основного общего образования»**

Санкт-Петербург

2014

К**раткая аннотация инновационной деятельности**

Инновационная деятельность ОУ направлена на разработку и апробацию в качестве вариативных моделей ФГОС системы внеурочной деятельности и программы воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО. Вид проекта – институциональный: смысл его состоит в разработке программ с учётом требований стандарта, особенностей ОУ, запросов обучающихся и родителей (законных представителей).

1. **Цель инновационной деятельности**:

Разработка вариативной модели внедрения ФГОС основного общего образования. Создание условий для получения воспитательных результатов в соответствии с ФГОС ООО на основании разработки программ внеурочной деятельности и воспитания и социализации обучающихся.

1. **Задачи инновационной деятельности**:
2. Разработка и апробация программ внеурочной деятельности и воспитания и социализации обучающихся.
3. Разработка методических материалов для реализации предлагаемых программ: диагностический комплекс, направленный на выявление их эффективности, технологии внедрения программ.
4. Разработка локальной нормативной базы ОУ, необходимой для реализации данных программ.
5. Подготовка педагогов к работе в новых условиях. Разработка организационно-педагогических условий эффективного функционирования вариативной модели внедрения ФГОС основного общего образования ОУ.
6. Подготовка и апробация на практике конечных продуктов исследования – составляющих основную образовательную программу ОУ.
7. **Этапы инновационной деятельности:**
   * + 1. Организационно-прогностический (сентябрь 2013- июнь 2014).
       2. Деятельностно-практический (сентябрь 2014- июнь 2015).
       3. Контрольно-аналитический (сентябрь 2015- июнь 2016).
8. **Кадровый состав, готовый к введению ФГОС ООО.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Специалисты** | **Функции** | **Кол-во спец-ов** |
|  | Учитель (кл. рук.), работающих по ФГОС | Организация условий для успешного продвижения ребёнка в рамках урочной и внеурочной деятельности | **25 (8)** |
|  | Педагоги дополнительного образования (ОДОД) | Обеспечение занятости учащихся во внеурочной время занятиями по выбору | **18** |
|  | Учитель – логопед | Обеспечение условий для развития коммуникативных навыков | **1** |
|  | Психолог | Обеспечение необходимой психокоррекционной работы, поддержки в развитии индивидуальных и творческих способностей учащихся | **1** |
|  | Социальный педагог | Обеспечение комплексной помощи в саморазвитии и самореализации ребенка в процессе восприятия мира и адаптации в нем | **1** |
|  | Библиотекарь | Обеспечение доступа к информации, участие в процессе воспитания культурного самосознания, содействие формированию информационной компетентности учащихся путём обучения поиска, анализа, оценки и обработки информации | **1** |
|  | Административный персонал | Обеспечение условий для эффективной работы специалистов ОО, организация контроля и текущей организационной работы | **8** |

**Руководство деятельностью экспериментальной площадки:**

**Директор ОУ –** Лучкова Н. М.

|  |
| --- |
| **Научный руководитель** - д.п.н., доцент кафедры социального образования СПб АППО Полякова Т.Н. |

**Координаторы инновационной деятельности** – заместитель директора по УВР Муль Л. В., заместитель директора по ВР Перминова Ю. В.

**Задачи инновационной деятельности,**

**реализуемые в 2014-2015 учебном году:**

1.Проведение эксперимента по апробации теоретических разработок (программ).

2.Разработка организационной формы внеурочной работы (мультипроект), инструментов оценки внеурочной деятельности.

3. Расширение сетевого партнерства.

4.Обучение (корпоративное) пед. коллектива новым технологиям воспитания и социализации обучающихся.

5. Создание пакета измерительных материалов по проблеме оценки деятельности обучающихся во внеурочное время.

6. Разработка и апробация технологии внедрения продукта проектной работы.

7. Мониторинг программ внеурочной деятельности и контроль результатов.

Основное содержание работы:

1.Внедрение в образовательную практику программ внеурочной деятельности и воспитания и социализации обучающихся.

2. Мультипроект как форма организации внеурочной работы.

3. Поиск социальных партнёров, способствующих  внедрению ФГОС в основную школу.

4.Курсы повышения квалификации на базе ОУ.

5. Оценка (уровневая) развития учащихся во внеурочной деятельности

6. Методы и формы работы, обеспечивающие внедрение программ.

7.Материалы исследования эффективности программ. Корректировка рекомендаций и положений программных документов.

**Планируемые результаты реализации инновационной деятельности в 2014-2015 учебном году с учетом продуктов ОЭР:**

1.Система организационных мероприятий по реализации программ.

2. Описание формы мультипроект.

3. Расширение сети услуг внеурочной работы и доп. образования

4. Освоение педагогами иновационных методов воспитальной работы.

6. Разработка диагностического инструментария оценки внеурочной деятельности. Создание пакета измерительных материалов по проблеме оценки деятельности обучающихся во внеурочное время.

7.Внесение в программы корректирующих изменений

**ПЛАН РАБОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ**

**НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание деятельности | | Сроки | Ответственные | |
| **Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО, ООО** | | | | | |
|  | Организация проведения мониторинга готовности педагогических работников к работе по ФГОС (стартовая диагностика для учителей, впервые приступивших к работе по новому образовательному стандарту). | | Апрель-май 2014 г. | Зам. директора по УВР Муль Л. В. | |
|  | Подведение итогов работы по введению ФГОС в 2013-2014 учебном году | | Август | Администрация | |
|  | Собеседование с руководителями МО о приоритетных направлениях деятельности МО в период внедрения ФГОС ООО | | Август 2014 г. | Зам. директора по УВР. Муль Л. В. | |
|  | Организация изучения опыта внедрения ФГОС в других ОУ | | Август-декабрь 2014 г. | Зам. директора по УВР Муль Л. В. | |
|  | Организация работы по корректировке  основной образовательной программы ООО образовательного учреждения. | | Сентябрь-декабрь 2014 г. | Зам. директора по УВР Муль Л. В.  Зам. директора по УВР Кривошеина И. В.,  Зам. директора по УВР Прудникова Г. М  Зам. директора по ВР  Перминова Ю. В. | |
|  | Организация участия ОУ в самоэкспертизе, внешней экспертизе:  - разработанных инновационных продуктов, утверждённых в период реализации ФГОС ООО;  - качества содержания ООП ООО. | | В течение года | Зам. директора по УВР  Муль Л. В. ,  зам. директора по УВР Кривошеина И. В., заместитель по ВР Перминова Ю. В. | |
|  | Анализ деятельности пед. коллектива ОУ и принятие управленческих решений. | | В течение года | Администрация | |
| **Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса** | | | | | |
| 1. | Анализ нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней. | | Сентябрь - май | Администрация | |
| 2. | Корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы на 2014 – 2015 учебный год, принятие новых документов. Формирование банка нормативно-правовых ООО в ОУ. | | Сентябрь - май | Администрация | |
| **Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС:** | | | | | |
| 1. | Предоставление заявки на курсы повышения квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС ООО. | Июнь. – сентябрь 2014 г. | | Зам. директора по УВР Прудникова Г. М. | |
| 2. | Подготовка и составление приказов на курсовую подготовку учителей предметников по ФГОС ООО. | Июнь - сентябрь 2014 г. | | Зам. директора по УВР Прудникова Г. М. | |
| 3. | Посещение консультаций, семинаров, лекций по реализации стандартов второго поколения | В течение учебного года по плану ИМЦ, АППО | | Зам. директора по УВР Муль Л. В. | |
| 4. | Составление УМК на 2014-2015 учебный год: формирование перечня учебников и методических пособий по реализации ФГОС ООО | Июль-август 2014 г. | | Зав. библиотекой Шмелева Ю. Р., методисты гимназии | |
| 5. | Методическая помощь учителям по созданию рабочих программ (урочная, внеурочная деятельность), системы уроков в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | В течение года | | Администрация  Методисты гимназии | |
|  | Повышение профессионального уровня учителей предметников необходимого для введения ФГОС через:  - курсовую переподготовку на базе ОУ;  - организацию и проведение семинаров, консультаций и др. мероприятий на институциональном уровне;  - участие в семинарах, конференциях и др. мероприятиях;  - дистанционное  обучение (вебинары);  -изучение и использование в работе современных педагогических технологий | В течение учебного года | | Научный руководитель ОУ, д. и. н. Полякова Т. Н., зам. дир. по УВР Муль Л. В., зам. директора по ВР Перминова Ю. В. | |
| 6. | Мастер-классы для учителей, работающих на I, II ступени обучения. | В течение года | | Зам. директора по УВР Муль Л. В.  Методисты гимназии | |
| 7. | Методическое совещание «Содержание ФГОС ОО. Основные задачи второго этапа ОЭР в ОУ » | Август 2014 г. | | Зам. директора по УВР Муль Л. В.  Методисты гимназии | |
| 8. | Заседания предметных МО «Требования ФГОС ООО» | Сентябрь 2014 г. | | Методисты гимназии | |
| 9. | Семинар «Особенности реализации внеурочной деятельности в ОУ» | Октябрь 2014 г. | | Зам. директора по УВР Муль Л. В.  Методисты гимназии | |
| 10. | Родительские собрания:  - «Итоги внедрения ФГОС НОО, ООО. Проблемы и риски внедрения ФГОС»;  - «Организация учебной и внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС ООО». | Сентябрь 2014 г.  Январь 2015 г. | | Зам. директора по УВР.Муль Л. В.,  классные руководители, педагог-психолог Шелохнева Л. Н.  Социальный педагог Назарова Л. А. | |
| 11. | Обобщение педагогического опыта педагогов, участвующих в ОЭР. Подготовка публикаций педагогов ОУ. | в течение года | | Администрация  Методисты гимназии | |
| 12. | Городской семинар  «Проблемы и перспективы внедрения ФГОС. Преемственность начальной и основной школы в урочной и внеурочной деятельности» | Ноябрь 2014 г. | | Зам. дир. по УВР Муль Л. В., Зам. дир. по УВР Кривцунова Л. А. | |
| 13. | Круглый стол «Презентация Программы внеурочной деятельности» | Январь 2015 г. | | Зам. дир. по УВР Муль Л. В.,  зам. директора по ВР Перминова Ю. В. | |
| 14. | Городской семинар «Организация внеурочной деятельности на этапе ООО. Из опыта работы гимназии» | Февраль 2015 г. | | Зам. дир. по УВР Муль Л. В.,  зам. директора по ВР Перминова Ю. В. | |
| 15. | Городской семинар с международным участием «Проектная деятельность как ведущий фактор социализации учащихся в рамках реализации ФГОС» | Апрель 2015 г. | | Зам. дир. по УВР Муль Л. В.,  зам. директора по ВР Перминова Ю. В. | |
| 16. | V районный педагогический форум «Социокультурная модель Петербургской школы: достижения и перспективы развития» | Март 2015 г. | | Зам. дир. по УВР Муль Л. В.,  зам. директора по ВР Перминова Ю. В. | |
| 17. | Круглый стол, мастер-классы «Современные технологии обучения в урочной и внеурочной деятельности учителя» | Май 2015 г. | | Администрация  Методисты гимназии | |
| 18. | Педсовет "Анализ реализации Плана внедрения ФГОС в образовательный процесс школы в 2014-2015 учебном году". | Август 2015 г. | | Зам. директора по УВР Муль Л. В., Кривцунова Л. А. | |
| **Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный процесс передовых педагогических технологий:** | | | | | |
| 1. | Общественная презентация рабочих программ по предметам, внеурочной деятельности учащихся, программ дополнительного образования. | | Июнь -сентябрь 2015 г. | | Администрация |
| 2. | Проведение открытых уроков по использованию технологии личностно - ориентированного и деятельностного подходов в обучении. | | Март-апрель 2015 г. | | Методисты гимназии,  учителя-предметники |
| **Информационное обеспечение реализации ФГОС** | | | | | |
| 1. | **Обеспечение информационной открытости работы ОУ**. Публикация на сайте ОУ Публичного отчёта ГБОУ гимназия № 524 (раздел «реализация плана введения ФГОС ООО). | | Август 2015 г. | | Администрация |
| 2. | Дистанционная связь с федеральным сайтом [www.standart.ru](http://www.standart.ru/), сайтами департамента образования г.Санкт-Петербурга, АППО, ИМЦ Московского района | | В течение года | | Администрация |
| 3. | **Создание и эффективное использование высокотехнологичной среды ОУ***:* доступность всего технологического ресурса ОУ, банк методических разработок воспитательных мероприятий, сайт ОУ, интернет-ресурсы (поддержка иновационной работы), фонды школьной библиотеки.   1. Разработка методических рекомендаций по использованию интернет-ресурсов в учебно-воспитательном процессе. 2. Совершенствование электронного документооборота в учебном (внеучебном) процессе. Совершенствование работы электронного журнала (ЭЖ)  в ОУ для создания единого информационно-образовательного пространства образовательного учреждения и взаимодействия его с родителями учащихся. 3. Повышение квалификации педагогического персонала, в т.ч. и на внутришкольных семинарах – практикумах (повышение уровня информационной культуры педагогов). | | В течение года | | Зам. директора по инф. технологиям Афанасьева И. Н. , зам. дир. по УВР Муль Л. В |
| 4. | **Развитие информационной среды учреждения:**  1. Совершенствование материально-технической базы ОУ.  2.Создание ресурсов (методические разработки учителей, проектные, исследовательские работы учащихся).  3.Создание медиатеки электронных учебных пособий на базе школьной библиотеки.  4. Обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся.  5. Обновление материалов информационного стенда «методическая деятельность» по проблеме введения и реализации ФГОС ООО. Информационное и методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС на сайте ОУ, в СМИ. Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС. Инновационная деятельность» на сайте ОУ. | | В течение года | | Зам. директора по инф. технологиям Афанасьева И. Н. , зам. дир. по УВР Муль Л. В |
| **Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность** | | | | | |
| 1. | Методический мониторинг педагогического состава ОУ. | | В течение года | Администрация | |
| 2. | Мониторинг родительской общественности по вопросам урочной и внеурочной деятельности учащихся. | | В течение учебного года. | Зам. директора по УВР   Муль Л. В. | |
| 3. | Мониторинг внеурочной деятельности ОУ в рамках внедрения ФГОС в 5-6 -х классах. | | В течение учебного года. | Зам. директора по ВР   Перминова Ю. В., зам. директора по УВР Муль Л. В., зам. директора по УВР Кривошеина И. В. | |
| 4. | Мониторинг изучения материально- технической базы ОУ. | | 2014-2015 г. | Администрация, зам. директора по АХЧ Агафонова Т. К. | |
| 5. | Мониторинг "Адаптация 5-х классов к обучению в основной школе" (родители, учащиеся). | | Сентябрь-ноябрь 2014 г. | Зам. директора по УВР Муль Л. В.  Педагог-психолог Шелохнева Л. Н.  Социальный педагог Назарова Л. А. | |
| 6. | Мониторинг:  - «Стартовая диагностика образовательных достижений выпускников начальной школы» (в рамках сопровождения введения ФГОС в 5-х классах).  -Стартовая диагностика образовательных достижений учащихся 6-х классов. | | Сентябрь 2014 г. | Зам. директора по УВР Муль Л. В., зам. директора по УВР Кривошеина И. В., методисты гимназии, учителя-предметники, педагог-психолог Шелохнева Л. Н. | |
| 7. | Мониторинг  Мониторинг «Мониторинг достижения предметных, метапредметных результатов в рамках сопровождения введения ФГОС в 5-6 х классах». | | Апрель-май 2015 г. | Зам. директора по УВР Муль Л. В., зам. директора по УВР Кривошеина И. В., методисты гимназии | |
| **Финансово-экономическая деятельность** | | | | | |
| 1. | Координация распределения бюджетных средств с целью создания оптимальных условий к переходу на ФГОС в основной школе, на основе результатов мониторинга. | | 2014- 2015 г. | Директор Лучкова Н. М. | |
| **Планирование публикаций по теме ОЭР** | | | | | |
| 1 | Обобщение педагогического опыта педагогов, участвующих в инновационной деятельности. Подготовка публикаций педагогов ОУ. | | В течение года | Зам. директора по УВР Муль Л. В. | |
| 2 | Подготовка статьи «Проектная деятельность как ведущий фактор социализации учащихся в рамках реализации ФГОС». | | В течение года | Зам. дир. по УВР Муль Л. В. | |

М.П.